El formato “Plan de Gestión de Desempeño (PMP)” brinda a los equipos, los conceptos e información relacionada a los indicadores establecidos en su propuesta de proyecto de emergencia.

Metas, Objetivos Estratégicos, y Resultados Intermedios: En las casillas señaladas deben ingresarse la meta, los objetivos estratégicos y los resultados intermedios como se encuentran establecidos en el marco de resultados de la propuesta del proyecto. Los indicadores deberán ser organizados dentro del objetivo estratégico y resultado intermedio relacionado.

Fuente para su llenado: Marco de Resultados o Tabla de Indicadores de la propuesta de la donante.

Responsable del Desarrollo: Coordinador MEAL o Coordinador de Programa.

Cuando se desarrolla el formato: Hay donantes que lo exigen como parte anexa a la propuesta. Si no es el caso, se recomienda realizarlo inmediatamente después de aprobada la propuesta para definir exactamente qué se entiende por cada indicador.

Cuando se actualiza: Cada vez que alguna definición de indicador cambia.

Variables de la matriz (Columnas):

- Objetivo Estratégico: Ingresar los objetivos estratégicos del Proyecto como se encuentran en el marco de resultados.

- Indicadores: Ingresar el nombre del indicador como se estableció en el marco de resultados o matriz de indicadores de la propuesta del donante.

- Definición: Ingresar la definición del indicador y de conceptos clave asociados a él “El proyecto entiende como “……...”. Inclusive se puede especificar la o las respuestas esperadas para medir ese indicador en una encuesta ya pensada para medirlo (línea base-Final, Encuesta se Seguimiento o Satisfacción, etc).

- Desagregación: Ingrese la desagregación que tiene planeada realizar dentro del análisis de resultados (Ej. Género, Edades, Territorios, y otras Categorías).

- Fuente de Información: Ingrese ya sea el nombre de la herramienta de recolección de datos que generará el resultado al indicador o el nombre de la base de datos en el que se resguardarán los datos relacionados al indicador.

- Método de Cálculo: Ingrese el método de cálculo para llegar al resultado final del indicador. Ej. Conteo, Porcentajes, etc.

- Frecuencia de Recolección: Ingrese la frecuencia en la que se tiene que recolectar la información del indicador. Puede ser después de cada evento relacionado, puede ser en momentos específicos (línea base y línea final o encuestas de seguimiento, etc.)

- Personal Responsable: La persona Responsable de dar seguimiento al indicador.

- Meta: Ingrese el resultado esperado meta a conseguir del indicador al final de la implementación del proyecto. *Sin contar la línea base.

- Línea Base: Ingrese el resultado inicial o de línea base con el que se inicia la implementación del proyecto o a partir del cual inicia el conteo final que la meta agregará. (Ya sea porque se midió en una línea base, porque se tiene un resultado de implementación previa o cero)

- Línea Final: Ingrese el resultado final obtenido al finalizar el proyecto.

- Uso de la Información: Ingrese aquí los reportes, informes, y productos relevantes que este indicador nutrirá.

- Información Adicional: Ingrese cualquier información adicional que considere relevante.

Cada Objetivo Específico puede tener varios resultados Intermedios y cada uno de ellos sus propios indicadores. Por ejemplo: En un proyecto para dar vivienda digna, ese es el Objetivo Específico “Los beneficiarios tienen acceso a vivienda digna”. Un Resultado Intermedio sería: Construir las viviendas.

El segundo resultado Intermedio: Capacitarlos para darles el mantenimiento adecuado. Si no se cumplen ambos no se obtiene el objetivo estratégico.

Por ejemplo. El año pasado capacitamos 100 personas (esa es nuestra línea base). Este nuevo año queremos capacitar a otras 150 personas. En esa casilla vamos a meter la meta de 150 personas, NO vamos a poner la suma de la línea base y la meta que serían 250.